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	Проект: „Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”

мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2007-2013 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Образеца се предоставя за информация

   


            Образец № 22а
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес,
г. в гр. Мирково, област София, между
1. ОБЩИНА МИРКОВО, с адрес в 2086 Мирково, ул. „Александър Стамболийски” № 35, Ид. № по БУЛСТАТ 000777248, представлявана от Цветанка Петкова Йотина - кмет на община Мирково и Ненка Панчова Кръстева – Директор „Обща администрация“, от една страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. ..........................., със седалище и адрес на управление........................................, вписано в търговския регистър с ЕИК ..................., представлявано от
 .............................................................

в качеството му на
, с ЕГН …………………, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 41 от ЗОП, във връзка с Решение    № ………………..……… от ……………………….. на Кмета на община Мирково, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка за строителство с предмет „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони” се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни видовете работи по обществена поръчка за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони” в съответствие с одобреният работен проект, параметрите на подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
Чл.2. Договореното строителство на обекта включва всички видове строителни и монтажни работи, съгласно приложените количествено-стойностни сметки по одобрен технически проект за ”Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, включително всички изпитвания и проби, необходими за окончателното завършване на обекта. 
Чл.3. За финансиране изграждането на обекта (строежа), предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321, предоставена му в съответствие с условията на Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г.. 
Чл.4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 
II.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.5. Срокът за цялостното изграждане на обекта, предмет на договора, е ............ (………..) месеца, считано от датата на подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво на строежа.
Чл.6. (1) При спиране на строителството по нареждане на Управляващия орган, както и на общински или държавен орган, или по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по чл.5 се удължава съответно с периода на спирането след надлежно оформяне на съответните документи.
 (2) В случай на изключително неблагоприятни климатични условия, непозволяващи спазване на технологията на изпълнение на работите или други специални обстоятелства, които могат да настъпят и не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или които не могат да се вменят в негова отговорност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска удължаване на крайния срок за извършване на възложените му работи. За неблагоприятна прогноза ще се счита такава, която предвижда най-малко 15 (петнадесет) дни, непозволяващи работа при спазване на необходимата технология на изпълнение.

 (3) В даденото му право по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя писмена обосновка-искане с приложена метеорологична справка, съдържаща конкретните фактически данни, в случаите на неблагоприятни климатични условия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя размера на полагащото се удължаване и уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в тридневен срок от получаване на искането. За спирането на строителството се съставя  Акт образец 10. 
Чл.7. Място на изпълнение по смисъла на договора e: село Мирково, област Софийска.
Чл.8. Срокът на договора се обвързва с изпълнение на всички задължения  на страните по него, включително връщане на гаранцията за изпълнение на договора след извършване на всички плащания по него, а отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора ще приключи 7 (седем) дни след изтичане на най-дългия от гаранционните срокове, посочени в чл.47 от договора. 
III. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ
Чл.9.  (1)  Цената за изпълнение на договора, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и остойностената Количествена сметка, е:
............... (словом ............) лв., без включен ДДС;

............... (словом ............) лв., с включен ДДС.
(2)  Непредвидени разходи в размер до 5% от предложената цена за изпълнение на поръчката, а именно сума в размер на

............... (словом ............) лв., без включен ДДС;

............... (словом ............) лв., с включен ДДС,

която ще се разходва при необходимост. 
(3) Посочената стойност е получена след остойностяване на  приложените количествени сметки за видовете СМР при следните ценообразуващи показатели: 
- Часова ставка


                               
…….. лв.

- Допълнителни  разходи  върху труд                    
..….....%  

- Допълнителни  разходи  върху механизация      
………%

- Доставно-складови разходи                                  
..……. %

- Печалба


                               
 ...…... %
Чл.10. Единичните цени, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в количествено-стойностната сметка, включват всички разходи за изпълнение на вида работа - за труд, материали, механизация, печалба, за подготвителни работи, както и за други разходи и няма да бъдат увеличавани до пълното изпълнение на строежа по договор.
Чл.11.  При възникване на непредвидени видове СМР и взимане на решение за тяхното изпълнение, единичните цени за тях ще се съставят с посочените елементи в чл. 9, ал.3 и ще се съгласуват предварително с Възложителя или упълномощен от него представител.
Чл.12. Схема на плащане: 
Финансирането се осъществява по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените видове работи, в срокове, уговорени в договора, срещу представени: 
1. Протокол за действително извършените разходи за изпълнени видове работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от извършващия строителен надзор на обекта; 
2. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на приетите работи. 
Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя са при следната схема на плащанията: 

(1) Авансoво плащане в размер до 20% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка и подписване на анекс към договора за финансиране от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила, постъпване на финансови средства и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка /Акт образец № 2а/. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на:

- фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя;

- оригинална, безусловна и неотменима гаранция от страна на Изпълнителя за пълния размер на авансовото плащане, със срок на валидност до датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на всички видове работи.

Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане. 

 (2) Междинно/междинни плащания в размер до 40% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Протокол/Акт за установяване на извършени натурални видове СМР и сметка обр.22. Междинно плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на:

- фактура за междинно плащане по действителни количества СМР, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя;

Общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 50 % от стойността на Договора.

(3) Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя СМР и получените суми от аванс и междинни плащания. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на Акт образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., издаване на Разрешение за ползване, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на:

- фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията.

Сборът от стойностите на авансовото, междинните и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора.

Чл.13. (1) Извършването на окончателно плащане по настоящия договор е допустимо след одобряване на направените разходи по проекта от Управляващия орган – ДФ „Земеделие” и в рамките (до размера)  на одобрените от ДФ „Земеделие”  разходи. 

(2) За направените от Изпълнителя, но неодобрени от ДФ „Земеделие” разходи Община Мирково не носи отговорност и не дължи плащане, независимо от подписаните протоколи, обр. 19 за приемане на действително извършени СМР на обекта. 
(3) Ако след приключване на проекта или по време на изпълнение на проекта в случай на препоръки от Одитиращия орган и/или на база негови констатации бъдат поискани финансови корекции, при констатирано нарушение от Изпълнителя, той се задължава да възстанови посочената сума в указания от Възложителя размер и срок. 
(4) Ако след приключване на проекта или по време на изпълнение на проекта, Европейската комисия поиска финансова корекция по проекта, при констатирано нарушение на Изпълнителят, той се задължава да възстанови посочената сума в указания от Възложителя размер и срок. 
(5) В случай, че Управляващият орган не сертифицира платени от Възложителя разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми, при констатирано нарушение на Изпълнителят, той се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 работни дни от получаване на искане за това.
(6) В случай, че Изпълнителят не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, Възложителят има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.
 
Чл.14. (1) Преди подготвяне на заявката за окончателно плащане по проекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане видове работи, базирана на техническата спецификация и сключения договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и всички приложими документи във връзка с верифицирането на разходите по изпълнението на обекта, изискващи се по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013
(2) Комплектът от документи, придружаващ заявката за плащане по проекта, се подготвя съгласно  Наредба 25 и съдържа всички документи за това, описани в Наредбата, като например: 

-  цялата налична към момента на искането документация за съответните дейности, свързани с направените разходи по изпълнение предмета на договора;

·  приемо-предавателни протоколи за приемане на действително извършената работа (акт, обр.19) на строителния обект, предмет на договора, подписани от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛ, включително и от строителния надзор на обекта и всички други актове и образци по ЗУТ, свързани с изпълненото строителство.

-  проформа-фактура за стойността на действително извършените СМР на обекта, предмет на договора, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която е приспадната стойността на дадения аванс и направените междинни плащания;
- Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация;

- други документи съгласно Наредба 25.

Чл.15. Окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след получаване на уведомителното писмо от ДФ „Земеделие” за верифициране на разходите за окончателно плащане по проекта и получаване на финансови средства, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.16. Окончателното плащането се извършва на база издадена фактура за стойността на направените и одобрени от ДФ „Земеделие” разходи.
Чл.17. (1) Фактурите за извършване на плащания и проформа-фактурите се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. 

(2) Те следва да съдържат задължителната информация и в описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от  Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл.18. (1) Всички разходооправдателни документи по договора-фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

(2) Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

Чл.19. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN -.................................................
BIG код - ………………………………

при банка - ………………….…………

Чл.20. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби, неустойки, суми по нередности и други неправомерно получени средства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор се възстановяват по банковата сметка на Община Мирково: 
IBAN ................., 
BIC ....................., 
банка ............................. - офис .......................  
IV.KAЧECTBO
Чл.21. При извършване на строително-монтажните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството, като при необходимост извършва промени в тях, в съответствие с изискванията на проекта.

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва качеството на влаганите материали с декларация за съответствието на строителния продукт и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да указва произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани при и във връзка с изпълнение на обекта и които ще бъдат придобити от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие на настоящия договор.

Чл.24. Всеки констативен протокол за установяване на действително извършени работи се придружава от необходимите сертификати за качество и произход на вложените материали.

 Чл.25. Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

Чл.26. Относно качеството на изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи се прилага действащата към момента на извършването им нормативната база.
V. НЕКАЧЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Чл.27. Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в проектите, Техническите изисквания, Инструкциите на Производителя или действащи нормативни документи. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество. 
Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички появили се дефекти през гаранционния срок, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи.

Чл.29. Некачествено извършени строително-монтажни работи не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се или се разрушават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.30. Стойността на намалението се предлага от комисията, установяваща степента на използваемост на обекта, състояща се от лицето, упражняващо строителен надзор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или определени от тях лица и се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
Чл.31. При изпълнение на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва предвидените в работните проекти мерки по техника на безопасност за предвидените строително-монтажни работи, както и условията посочени в съгласувателните писма на експлоатационните дружества.

Чл.32. При изпълнението на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва „План за безопасност и здраве", включващ всички мерки по охрана и осигуряване на безопасни условия на труд, както и всички други действащи нормативни актове, приложими при изпълнение предмета на договора.

Чл.33. Изпълнението на СМР трябва да бъде съобразено с предвидените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мерки за опазване на околната среда, като задължително депонирането на строителните отпадъци да става на oпределеното от общината депо за отпадъци.
Чл.34. След приключване изпълнението на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да премахне от строителната площадка всякаква оставаща строителна механизация, излишни материали, останки, отпадъци и временно строителство.

VII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1.  да извърши всички работи точно и съгласно определените в договора и приложенията към него срокове и условия, както и в съответствие с одобрените технически проект и всички действащи в Република България нормативни актове;
2. да съгласува всички промени в проекта, наложили се по време на строителството с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. да използва предоставената строителна площадка само за целите на работите по договора;
4. да следи и докладва своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали нередности, препятстващи изпълнението на договора, както и за предприетите от него мерки за тяхното ограничаване, преодоляване и отстраняване;
5. да  отразява  актуалния  напредък в изпълнението на работите;
6. Да отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, забелязани по време на изпълнение и дефекти, констатирани в гаранционните срокове;
7. да заплати всички глоби или други санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина;

8. да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от него материали, машини и съоръжения, като представи копие от тях на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и корекции в случай на писмено искане от страна на последния;
9. да осигури необходимия управленски и технически персонал за този обект, одобрен предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

10. да присъства или да оторизира лице за присъствие на работните срещи на обекта;
11. да уведомява във възможно най-кратък срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени проверки и/или посещения на обекта от държавни и/или общински оторизирани органи;
12.  да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го запознае с тях;
13. да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., на Министерство на земеделието и храните, на национални одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата, като осигури присъствието на свой представител, както и достъп до помещения, преглед на документи и др., свързани с изпълнението на СМР по договора и финансирането на проекта;
14. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
15. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора;
16. да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;
17. да поддържа точно и ясно систематизирано счетоводство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената дейност, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора;
18. да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ и в сроковете, както следва:
  - за период от 5 (пет) години от датата на сключване на договора да безвъзмездна финансова помощ за проекта.
19. да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007-2012. В този смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, предоставен чрез „Програма за развитие на селските райони 2007-2012 г.” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС навсякъде, където е уместно;

20. Всяка публикация в каквато и да е форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони 2007-2012 г.”, съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ………./име на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, предоставен чрез „Програма за развитие на селските райони 2007-2012 г.” 
21. да направи всичко необходимо по време на изпълнението, за да не допусне повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай , че по своя вина причини щети , то възстановяването им е за негова сметка;
22. да достави необходимите материали и заготовки франко обекта, при спазване на стандартите и условията за тяхното транспортиране. Материали, изделия, строителни елементи и конструкции, за които няма разрешения за производството им, се влагат в строителството, ако отговарят на международните стандарти и само след предварително писмено съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез неговия представител и компетентните органи (ако е приложимо);
23. да поддържа валидна застраховка професионална отговорност за целия период на изпълнение на договора;
24. да представя на Възложителя ежемесечни доклади за напредъка на строителството с описание на количествата и видовете изпълнени работи до 5 число на месеца, следващ отчетния;
Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта при изпълнението на работите, предмет на този договор.

Чл.37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага на друго юридическо или физическо лице, извън изрично посочените в офертата му, изпълнението на работите или на част от тях, без писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Това разрешение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по този договор, независимо че друго лице е изпълнило работите.

Чл.38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да завишава посочените в остойностените от него количествени сметки единични цени на СМР до пълното изпълнение предмета на договора.

Чл.39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото:

1. на достъп до всички части на строителната площадка и до отчети за работата и експлоатационни данни за обекта, освен ако това е в противоречие с всички уместни ограничения за сигурност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на СМР и за определяне на строителна линия и ниво, да му предостави всички документи, схеми, чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на обекта и са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да извърши строително-монтажните работи точно и ефективно. Чертежите, спецификациите и другите документи, не могат да бъдат използвани или предавани на трета страна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като едно копие се съхранява на обекта на разположение за проверки на място. 
3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие във връзка с изпълнението на СМР, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност;
4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на качествено извършените СМР,  предмет на договора;
5. да иска възнаграждение за изпълнените качествено и в срок СМР по реда на посочената в раздел III „Схема на плащане".
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.40.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.  да извърши плащанията по договора съгласно предвидената в раздел III схема за плащане, при съблюдаване на посочените там условия и срокове;

2.   да предостави за ползване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  преди започване на СМР и за определяне на строителна линия и ниво, всички документи, схеми, чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на строежа и са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да извърши строително-монтажните работи точно и ефективно;

3.  да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на СМР, когато е границите на неговите правомощия и компетентност;

4. да приеме изпълнените строително-монтажните работи по реда и при условията на настоящия договор;
5. да освободи  внесената/уредена гаранция за изпълнение на договора по начин и в срок предвиден по него, когато не са налице хипотезите на чл. 56;  
6. да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната област и да изисква същото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с условията на Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги съблюдава, спазва и прилага във връзка с изпълнение на задълженията си по настоящия договор;
8. да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако настъпят промени в договора за безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него, с цел коректното и точно изпълнение на задълженията му по него.

9. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за планираните от него проверки на място. Той има право, ако сметне за необходимо, да извършва извънредни проверки на място, без да уведомява предварително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл.41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнение на СМР за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, основаващи се на настоящия договор, всички приложения към него и/или други приложими документи. Всяка документална проверка и проверка на място задължително се документира и доказателството за извършването й се съхранява в сроковете, посочени в договора за безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него.

Чл.42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.
да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни дейностите, предмет на договора, без
отклонение от уговореното и без недостатъци и по начин позволяващ постигане целите на
проекта;

3.
да съблюдава изискванията за качество на извършената работа.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТИТЕ
Чл.43. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.44. Приемането (отчитането)  на извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящия договор, ще се удостоверява с Констативни протоколи за установяване на действително извършени работи, подписани от страните по договора. Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра и преди да се представят на Кмета на община Мирково или изрично упълномощеното от него лице за одобряване се проверяват и подписват от Консултанта, упражняващ строителният надзор на строежа.
Чл.45. Издаването на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация се счита за основание за искане на окончателно плащане, по реда на договора между Общината (Възложителят по този договор) и Управляващия орган.
Х. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.46. Гаранционните срокове на изпълнените строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба №2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл.47. Гаранционните срокове за изпълнените видове СМР по предмета на договора, съгласно техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:


- За изпълнение на строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – «за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях», съгласно чл.20, ал.4, т.1 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. - ………. години.
Чл.48. Гаранционните срокове за монтираните технически средства и съоръжения съвпадат с дадените от производителите.


Чл.49. При констатиране на дефекти в рамките на гаранционните срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тридневен срок от уведомяването страните се задължават да подпишат протокол за констатираните дефекти.

Чл.50. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 (пет) дневен срок, считано от датата на подписване на протокола по предходната алинея да започне да отстранява дефекта.

Чл.51. Ако в рамките на гаранционните срокове се появят скрити дефекти и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да ги отстрани в необходимия срок или не се яви за подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да покани друг изпълнител за отстраняването им. Заплащането на работите става за сметка на предоставената по този договор гаранция за добро изпълнение.

Чл.52. Гаранционният срок започва да тече след издаване на Разрешение за ползване на обекта. 
Чл.53. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните в сроковете по чл.49 недостатъци за своя сметка.
XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.54. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС, определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: ……….. (…………..словом). Гаранцията се  предоставя  под  формата  на депозирана парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или като безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност 90 /деветдесет/ дни след издаване на Разрешение за ползване за обекта. 
Чл.55. Гаранцията се освобождава в едномесечен срок след изтичане на срока по чл.54.

Чл.56. Гаранцията за изпълнение на договора покрива всички щети, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и: 
· поправяне на некачествено изпълнени работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или наето от него трето лице подизпълнител, ако има такива; 
· заплащане на глоби, санкции и други наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
· заплащане на доставки във връзка с изпълнението на договора, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е заплатил своевременно; 
· предприемане на мерки по обезпечаване напредъка на работите в съответствие с графика за завършване на обекта или на определен негов етап; 
· плащане на неплатени застрахователни премии; 
· за изпълнение на предписана и неизпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мярка за здравословни и безопасни условия на труд и др.;

Чл.57. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава гаранцията за изпълнение на договора да покрива и този допълнителен срок.

XII. ЗАСТРАХОВКИ
Чл.58. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи застрахователен договор за вреди, причинени на други участници в строителния процес и /или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

Чл.59. Застраховката по предходната алинея се сключва за срок от 1 (една) година и при необходимост се подновява ежегодно без прекъсване, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява строително-монтажните работите, предмет на договора.

Чл.60. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие от застрахователна полица и платежен документ за платени застрахователни премии за всички рискове по чл. 172, ал. 1 от ЗУТ.

Чл.61. При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи допълнителна застраховка, покриваща период от 5 (пет) години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е извършено след ретроактивната дата по смисъла на чл. 172 (2) ЗУТ.

XIII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.62. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора.

Чл.63.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства (форсмажорно събитие), които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано.

Чл.64. Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия.

Чл.65. Извънредно обстоятелство (форсмажорно събитие) е всяка непредвидена извънредна ситуация или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима.

Чл.66. Дефекти в оборудването или материалите или закъснения в предоставянето им на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация.

Чл.67.Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуалните вреди.

ХIV.КОНТРОЛ
Чл.68. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на СМР, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с одобрените технически проекти и всички законови и подзаконови нормативни актове. Контролът се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал.

Чл.69. Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или от негово упълномощено лице и лицето, упражняващо строителен надзор на обекта и се отнася до всички части и етапи на строително-монтажните работи, предмет на този договор.

Чл.70. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определени от него физически или юридически лица имат право във всеки момент от изпълнението на договора да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да пречат на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.71. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на този представител пълната възможност за проверка и измерване на всяка работа, която предстои да бъде покрита или скрита.

Чл.72. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговия представител, да осигурява достъп до работните места, помещенията и складовете, където се изпълняват договорените СМР или части от тях или се съхраняват материали или строителни елементи

Чл.73. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да осигурява съдействие за изследване, измерване и изпитване на каквито и да било видове работа, качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван материал.

Чл.74. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор и проектанта, вписани в заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.75. В случай на инструкции, получени от лице - различно от изброените в предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен веднага да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
XV. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.76. При изпадане в забава спрямо срока по чл. 2.1 от договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процента) от стойността на неизпълнението за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет) процента от общата стойност на договора.

Чл.77. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени повреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители през време на изпълнение на договора или като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна в стойността на договора или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

Чл.78. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушения на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители, лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.
Чл.79. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ (Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства.
XVI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл.80. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнение на договора, или е налице неспазване клаузите за етично поведение.

Чл.81. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на договора.

Чл.82. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени незабавно всеки свой служител, участващ в изпълнението на договора, ако попадне в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси или е изложен на такава ситуация.

Чл.83. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност.

Чл.84. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с изпълнението на договора, направени без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да се ангажира с дейност, която влиза в разрез със задълженията му по настоящия договор.

Чл.85. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Те не трябва да ползват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ
Чл.86. Действието на настоящият договор се прекратява:

а) с изтичането на срока, за който е сключен и изпълнение на всички възложени задачи на страните по него;

б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

в) с двуседмично писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при повторно и следващо неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, визирани в договора;

г) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява и предяви иска за разплащане на извършените СМР на по-високи цени от посочените в остойностените  от него количествени сметки. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30% от получените до момента средства;

д) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в несъстоятелност;

Чл.87. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неразходваната сума от получените до момента средства и неустойка в размер на 20% от получените средства, при прекратяване на договора на основание чл.86, буква „в”.

Чл.88. При едностранно прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди завършването на възложените СМР, той заплаща неустойка, в размер на 30% от общата стойност на договора, с ДДС. 
Чл.89. В случаите по чл. 86, буква „д”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да прекрати договора чрез едностранно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Договорът се прекратява без да се дължат обезщетения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие че прекратяването по този ред няма да препятства или затрудни упражняването на право на иск или на обезщетяване, което би възникнало след това за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.90. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с отправяне на 30-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи:

а) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на строително-монтажните
работи или е спрял хода им за повече от 10 (десет) работни дни, без да има основателна
причина за това и въпреки получено писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да започне
незабавно или да продължи работните процеси.

б)
 Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи неоснователно изпълнението
на възложената работа съгласно определения с офертата срок  или няма да я извърши по уговорения
начин и с нужното качество.

Чл.91. При настъпване на условията по предходния член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да завърши сам работите или да наеме друг изпълнител да ги завърши, като в този случай разходите се поемат изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл.92. При прекратяване на договора на някое от основанията, посочени в чл. 90 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълнените работи до момента на прекратяването и в рамките на договорните гаранционни срокове. В тези случаи страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения до момента на прекратяване на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително извършените СМР и разходите по извършените доставки във връзка с обекта.
Чл.93. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения, включително да осигури финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на договора.
XVIII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПОДСЪДНОСТ
Чл.94. Страните по договора ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие.

Чл.95. При невъзможност споровете да бъдат решени по пътя на договарянето, те подлежат на разрешаване по съдебен ред.

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.96. Договорът се сключва при условие, че е представена гаранция за доброто му изпълнение в пълно съответствие с договореното и документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на определените за това обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП, които са изисквани и приложими за настоящата поръчка.

Чл.97. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Чл.98. Настоящият договор не може да бъде изменян от страните по него. Изключение се допуска в случаите по чл. 43 от ЗОП. Ако е допуснато изменение и/или допълнение в настоящият договор, то става неразделна част от него и е валидно единствено, ако е извършено в писмена форма, подписана от страните.

Чл.99. Всички уведомления, съобщения, указания и др., които се предават между страните, се изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща на посочените адреси с последващо потвърждение.

Чл.100. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна на банковата си сметка, данъчния си номер, адрес на кореспонденция или друга регистрация в срок до 5 (пет) дни от промяната.

Чл.101. В случай на наложени финансови корекции от страна на ДФ "Земеделие", които са в резултат на неодобрени и непризнати от ДФ „Земеделие” разходи за СМР, след оторизация на плащанията, същите се дължат от Изпълнителя.
Чл.102.  За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него, се прилагат Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие”, официални документи и указания дадени от ДФЗ по ПРСР 2007-2013 г.

Чл.103. При промяна в нормативната уредба, засягаща настоящия договор и водеща до 
противоречие с клаузите му,  последните се привеждат в съответствие с нормативните промени.

Чл.104. Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.105. Неразделна част от договора са Количествено-стойностна сметка, офертата на Изпълнителя, заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност в строителството по чл.171 ЗУТ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мирково
Седалище: Република България

2086 село Мирково, област София, 
ул. „Александър Стамболийски” №35

БУЛСТАТ: 000777248
тел


факс:


e-mail:


IBAN:


BIC:


банка: ……………………………….


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………………………
Седалище: ………………………
ул. «
» №

ЕИК:


тел


факс:


e-mail:


IB AN:


BIC:   


банка:
………………………………
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                               ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

КМЕТ: 
                                 УПРАВИТЕЛ: 


/
/
/
/
Директор „Обща администрация“:
…….
/
/
ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ:


/…………..…………./
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Този документ е създаден в рамките на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г., сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ”Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

